## Общо
ОБЩИНА | Крушари | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5806 | план/отчет за периода: 2024 Септември
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 4494458 | 2206044 | 2288413 | 1897101 |  | 1256674 | 1202000 | 903550 | 837076 |  | 739655 | 739481 | 117859 | 117434 |  | 0 | 0 |  | 174225 | 136636
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 1394156 | 198109 | 1196047 | 799030 |  | 742000 | 742000 | 382572 | 382572 |  | 274553 | 274553 | 5269 | 5269 |  | 0 | 0 |  | 174225 | 136636
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 361000 | 0 | 361000 | 15000 |  | 361000 | 361000 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 361000 | 0 | 361000 | 15000 |  | 361000 | 361000 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Ремонт на покрив на сграда – (кметство и поща) с. Телериг, с. Телериг | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Основен ремонт на здравен участък – с. Лозенец.Изготвяне на технически проект за основен ремонт на здравен участък – с. Лозенец, с. Лозенец | 2024-2024 | 207500 | 0 | 207500 | 7500 | 3113 (план:207500 лв., усвоено:7500 лв.); | 207500 | 207500 | 7500 | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Основен ремонт на сграда общинска собственост – с. Бистрец. Изготвяне на технически проект за основен ремонт на сграда общинска собственост – с. Бистрец, с. Бистрец | 2024-2024 | 153500 | 0 | 153500 | 7500 | 3113 (план:153500 лв., усвоено:7500 лв.); | 153500 | 153500 | 7500 | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 264920 | 0 | 264920 | 263303 |  | 59000 | 59000 | 57383 | 57383 |  | 204000 | 204000 | 1920 | 1920 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 264920 | 0 | 264920 | 263303 |  | 59000 | 59000 | 57383 | 57383 |  | 204000 | 204000 | 1920 | 1920 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5589 | Основен ремонт и промяна на предназначение на сградата на кметство и детска градина с. Габер в център за социални услуги, Община Крушари, с. Габер | 2023-2024 | 264920 | 0 | 264920 | 263303 | 3113 (план:59000 лв., усвоено:57383 лв.); | 59000 | 59000 | 57383 | 57383 | 3113 (план:204000 лв., усвоено:204000 лв.); | 204000 | 204000 | 1920 | 1920 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 708236 | 198109 | 510127 | 461327 |  | 262000 | 262000 | 250789 | 250789 |  | 70553 | 70553 | 3349 | 3349 |  | 0 | 0 |  | 174225 | 136636
| Обект |  | 708236 | 198109 | 510127 | 461327 |  | 262000 | 262000 | 250789 | 250789 |  | 70553 | 70553 | 3349 | 3349 |  | 0 | 0 |  | 174225 | 136636
7759 | Финансиране на част от обект „Основен ремонт на покрив на читалище – с. Телериг, находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари“, с. Телериг | 2023-2024 | 443980 | 198109 | 245871 | 208282 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:70553 лв., усвоено:70553 лв.); | 70553 | 70553 | 1093 | 1093 |  | 0 | 0 | 42 (план:174225 лв., усвоено:136636 лв.); | 174225 | 136636
7738 | Основен ремонт на покрив на НЧ „Йордан Драгнев - 1894“ – с. Крушари., с. Крушари | 2024-2024 | 264256 | 0 | 264256 | 253045 | 3113 (план:262000 лв., усвоено:250789 лв.); | 262000 | 262000 | 250789 | 250789 |  | 0 | 0 | 2256 | 2256 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Изготвяне на технически проект за основен ремонт на НЧ „Асен Златаров - 1962“ - с. Лозенец, с. Лозенец | 2024-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 60000 | 0 | 60000 | 59400 |  | 60000 | 60000 | 59400 | 59400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 60000 | 0 | 60000 | 59400 |  | 60000 | 60000 | 59400 | 59400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Изготвяне на технически проект за основен ремонт на общински път DOB 3172 /III 7001/ - Капитан Димитрово – Габер – Огняново - /DOB 2171/, Община Крушари | 2024-2024 | 60000 | 0 | 60000 | 59400 | 3113 (план:60000 лв., усвоено:59400 лв.); | 60000 | 60000 | 59400 | 59400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 3100302 | 2007935 | 1092366 | 1098071 |  | 514674 | 460000 | 520978 | 454504 |  | 465102 | 464928 | 112590 | 112165 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 72599 | 0 | 72598 | 84789 |  | 14994 | 0 | 27185 | 0 |  | 0 | 0 | 57604 | 57604 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 4635 | 0 | 4635 | 4635 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4635 | 4635 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютър, Община Крушари, ОА-Дир.дирекция | 2024-2024 | 1261 | 0 | 1261 | 1261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1261 | 1261 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютър, Община Крушари, ОА-Ст. спец. Касиер | 2024-2024 | 789 | 0 | 789 | 789 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 789 | 789 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютърна конфигурация, Община Крушари, кметство Лозенец | 2024-2024 | 1661 | 0 | 1661 | 1661 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1661 | 1661 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютърна конфигурация, Община Крушари, архитект | 2024-2024 | 924 | 0 | 924 | 924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 924 | 924 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 9300 | 0 | 9300 | 9300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9300 | 9300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Климатична система, Община Крушари, ОА-кмет | 2024-2024 | 6300 | 0 | 6300 | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6300 | 6300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Климатична система, Община Крушари, кметство Лозенец | 2024-2024 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 20000 | 0 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Автомобил Ситроен С4, Община Крушари | 2024-2024 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 38664 | 0 | 38663 | 50854 |  | 14994 | 0 | 27185 | 0 |  | 0 | 0 | 23669 | 23669 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Беседка Класика шестоъгълна, Община Крушари, к-во Кап. Димитрово | 2024-2024 | 5766 | 0 | 5766 | 5766 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5766 | 5766 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Моторни коси, Община Крушари | 2024-2024 | 6294 | 0 | 6293 | 6293 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6293 | 6293 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Доставка и монтаж на парково обзавеждане и оборудване в кметство с. Коритен, Община Крушари, кметство с. Коритен | 2024-2024 | 7500 | 0 | 7500 | 13804 | 6100 (план:7500 лв., усвоено:13804 лв.); | 7500 | 0 | 13804 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Заседателна маса, Община Крушари | 2024-2024 | 2466 | 0 | 2466 | 2466 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2466 | 2466 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Мивка за баня със шкаф, Община Крушари | 2024-2024 | 1944 | 0 | 1944 | 1944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1944 | 1944 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Кухня с мивка, Община Крушари | 2024-2024 | 7200 | 0 | 7200 | 7200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7200 | 7200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Доставка и монтаж на парково обзавеждане и оборудване в кметство с. Загорци, Община Крушари, кметство Загорци | 2024-2024 | 7494 | 0 | 7494 | 13381 | 6100 (план:7494 лв., усвоено:13381 лв.); | 7494 | 0 | 13381 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 17814 | 0 | 17814 | 21248 |  | 3750 | 0 | 7184 | 0 |  | 0 | 0 | 14064 | 14064 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 4138 | 0 | 4138 | 4138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4138 | 4138 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Лаптоп Dell Vostroi 3520, ОУ "Васил Левски", с. Коритен | 2024-2024 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Лаптоп HP EliteBook 840, ОУ "Отец Паисий", с. Лозенец | 2024-2024 | 740 | 0 | 740 | 740 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 740 | 740 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Преносим компютър, СУ Христо Смирненски с. Крушари | 2024-2024 | 898 | 0 | 898 | 898 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 898 | 898 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 3700 | 0 | 3700 | 3700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3700 | 3700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Климатик, СУ Христо Смирненски с. Крушари | 2024-2024 | 3700 | 0 | 3700 | 3700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3700 | 3700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 9976 | 0 | 9976 | 13410 |  | 3750 | 0 | 7184 | 0 |  | 0 | 0 | 6226 | 6226 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Самоходна роторна косачка, ДГ с. Крушари | 2024-2024 | 660 | 0 | 660 | 660 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 660 | 660 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Хладилник, ДГ с. Крушари | 2024-2024 | 640 | 0 | 640 | 640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 640 | 640 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Доставка и монтаж на съоръжения, спортни уреди и стопански инвентар в ДГ с. Крушари, изнесена група с. Коритен, ДГ с. Крушари, изнесена група с. Коритен | 2024-2024 | 3750 | 0 | 3750 | 7184 | 6100 (план:3750 лв., усвоено:7184 лв.); | 3750 | 0 | 7184 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | PVC шкаф, ДГ с. Крушари | 2024-2024 | 1560 | 0 | 1560 | 1560 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1560 | 1560 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3336 | Хладилник БЕКО, СУ Христо Смирненски с. Крушари, училищен стол | 2024-2024 | 716 | 0 | 716 | 716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 716 | 716 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Детска секция, ДГ с. Лозенец | 2024-2024 | 2650 | 0 | 2650 | 2650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2650 | 2650 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 85801 | 0 | 85801 | 85801 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  | 15384 | 15384 | 30417 | 30417 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 85801 | 0 | 85801 | 85801 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  | 15384 | 15384 | 30417 | 30417 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4469 | Доставка на поставяем обект /контейнер/ за лекарски кабинет в с. Крушари, с. Крушари | 2024-2024 | 85801 | 0 | 85801 | 85801 | 3113 (план:40000 лв., усвоено:40000 лв.); | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 3113 (план:15384 лв., усвоено:15384 лв.); | 15384 | 15384 | 30417 | 30417 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 46435 | 0 | 46435 | 42185 |  | 35930 | 0 | 32105 | 0 |  | 0 | 0 | 10505 | 10080 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 46435 | 0 | 46435 | 42185 |  | 35930 | 0 | 32105 | 0 |  | 0 | 0 | 10505 | 10080 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5554 | Придобиване на ДМА в Защитено жилище с. Крушари, ЗЖ с. Крушари | 2024-2024 | 16742 | 0 | 16742 | 16263 | 6100 (план:14637 лв., усвоено:14206 лв.); | 14637 | 0 | 14206 | 0 |  | 0 | 0 | 2105 | 2057 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | Придобиване на ДМА в Център за социална рехабилитация и интеграция с. Крушари, ЦСРИ с.Крушари | 2024-2024 | 27430 | 0 | 27430 | 23659 | 6100 (план:21293 лв., усвоено:17899 лв.); | 21293 | 0 | 17899 | 0 |  | 0 | 0 | 6137 | 5760 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | Помпа MAGNA, ДСХ с. Добрин | 2024-2024 | 2263 | 0 | 2263 | 2263 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2263 | 2263 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 2877653 | 2007935 | 869718 | 864048 |  | 420000 | 420000 | 414504 | 414504 |  | 449718 | 449544 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 170000 | 0 | 170000 | 165720 |  | 170000 | 170000 | 165720 | 165720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Доставка на комбиниран багер с челен товарач, с. Крушари | 2024-2024 | 170000 | 0 | 170000 | 165720 | 3113 (план:170000 лв., усвоено:165720 лв.); | 170000 | 170000 | 165720 | 165720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 250000 | 0 | 250000 | 248784 |  | 250000 | 250000 | 248784 | 248784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Доставка на багер с челен товарач, с. Крушари | 2024-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Доставка на специализиран автомобил за събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци, с. Крушари | 2024-2024 | 250000 | 0 | 250000 | 248784 | 3113 (план:250000 лв., усвоено:248784 лв.); | 250000 | 250000 | 248784 | 248784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 2457653 | 2007935 | 449718 | 449544 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 449718 | 449544 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 2457653 | 2007935 | 449718 | 449544 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 449718 | 449544 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция на помпена станция и резервоари и подмяна на довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци, община Крушари, с. Лозенец и с. Северци | 2022-2024 | 2457653 | 2007935 | 449718 | 449544 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:74953 лв., усвоено:74924 лв.); 6100 (план:374765 лв., усвоено:374620 лв.); | 449718 | 449544 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Илиана Георгиева, Главен счетоводител | [9 empty] | Главен счетоводител: Илиана Георгиева, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 057712225 | [9 empty] | Тел. за контакт: 057712225
|  | email: iliana.georgieva@krushari.bg | [9 empty] | email: iliana.georgieva@krushari.bg
|  | Съгласувал: Живко Димитров, Главен специалист УТ и КР | [9 empty] | Ръководител: Илхан Мюстеджеб, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 057712024 | [9 empty] | Тел. за контакт: 057712024
|  | email: krushari@krushari.bg | [9 empty] | email: krushari@krushari.bg
2024-10-11 22:05
дата